Технічне завдання

на проведення дослідження впливу  використання відкритих даних   та сервісів на їх основі  успішних у зменшені й запобіганні корупції на національному рівні та покращенні якості життя жителів в містах  України

І. Мета дослідження

Мета – дослідити вплив  відкритих даних через успішні приклади практичного використання сервісів на основі відкритих даних в Україні, а саме: 1) дослідити приклади успішного використання відкритих даних, включаючи сервіси на їх основі  для зменшення корупції та корупційних ризиків для органів центральної влади; 2) дослідити приклади успішного використання відкритих даних на місцевому рівні ,включаючи сервіси на їх основі,  з метою покращення якості життя місцевих жителів.

ІІ. Методологія

Масштаб дослідження

Термін проведення дослідження: 20 липня – 10 вересня 2019 року. Географія – всеукраїнський рівень. 3 набори відкритих даних для дослідження їх використання для зменшення та запобігання корупції в Україні для органів центральної влади. 5 наборів відкритих даних міськими державними адміністраціями  для дослідження їх використання для покращення життя місцевого населення.

Пропонована методологія:

Кабінетна частина:

- Узагальнення результатів проведених раніше досліджень використання відкритих даних в Україні на рівні міст та з метою зменшення корупції

- Огляд наборів відкритих даних та обґрунтування вибору 3 наборів даних для дослідження їх використання для зменшення та запобігання корупції в Україні для органів центральної влади.

- Огляд міст, які використовують набори даних та обґрунтування вибору 5  наборів відкритих даних міськими державними адміністраціями  для дослідження їх використання для покращення життя місцевого населення. Міста можуть обиратися за ознакою успішності в роботі з відкритими даними загалом або відповідно до використання конкретних наборів даних попередньо відібраних для дослідження.

Емпірична частина:

Емпірична частина дослідження складатиметься з використання якісних методів дослідження: face-to-face інтерв’ю та фокус-груп.

- Інтерв’ю з користувачами відкритих даних, в тому числі розробниками сервісів на їх основі (громадські організації, бізнес, державні органи влади – залежно від послуг та наборів даних)

- Інтерв’ю з представниками міських та центральних органів влади, що залучені до відкриття наборів даних та їх використання

- Інтерв’ю та/або фокус-групи з користувачами послуг на основі відкритих даних

- Інтерв’ю з іншими релевантними сторонами

Очікується, що виконавець надасть свої пропозиції до методології. Фіналізація методології дослідження відбуватиметься у співпраці з замовником дослідження.

ІІІ. Питання для дослідження

- Яким є антикорупційний ефект використання відкритих даних в Україні?

- Як сервіси на основі відкритих даних допомагають зменшити корупцію та її ризики в Україні (кількісні та якісні показники ефективності)?

- Які міста в Україні найуспішніші у використанні відкритих даних для покращення добробуту міських жителів?

- Які фактори успіху міст у використанні відкритих даних в містах України?

- Як підвищити практичне використання відкритих даних у містах України для підвищення якості життя в містах?

- Який портрет користувача сервісів на основі відкритих даних в Україні?

- Які основні канали залучення населення до користування сервісами на основі відкритих даних?

- Які основні переваги користування сервісами на основі відкритих даних на думку користувачів сервісів?

- Дослідження повинно мати опис 8 успішних прикладів (кейсів) використання відкритих даних для зменшення корупції та покращення життя в Україні. опис кожного кейсу повинен містити таку інформацію:

  - Опис сервісу

  - Опис набору даних, на основі якого розроблений сервіс

  - Інформація про розробника сервісу

  - Опис успішності сервісу (кількісні та якісні показники)

  - Опис задіяних в розробку та надання сервісу сторін та їх взаємодії

  - Цитати від користувачів сервісу

V. Очікувані результати

- За результатами дослідження буде підготовлено аналітичний звіт, який міститиме описи 8  успішних кейсів використання сервісів на основі відкритих даних в Україні за такою орієнтовною структурою

- Резюме дослідження

- Методологія дослідження

- Аналіз та результати:

  - Опис 3  успішних прикладів використання наборів відкритих даних для зменшення корупції та корупційних ризиків для органів центральної влади.

  - Опис 5  успішних прикладів використання наборів відкритих даних міськими державними адміністраціями з метою покращення якості життя місцевих жителів.

- Рекомендації органам влади, громадським організаціям та бізнесу по створенню сервісів на основі відкритих даних ефективних у боротьбі з корупцією та у покращенні якості життя населення України

- Додатки (зокрема, перелік проведених інтерв’ю, аудіо записи і транскрипти інтерв’ю, список опрацьованих досліджень, програм тощо)

Критерії відбору виконавця дослідження:

- Група дослідників або дослідницька установа

- Досвід проведення соціологічних досліджень з використанням якісних методів дослідження не менше 2 років

- Досвід проведення досліджень на теми корупції, електронних послуг, діджиталізації, відкритих даних та послуг на основі відкритих даних, державного управління, міського розвитку, якості життя населення. Наявність дослідницького досвіду в сфері відкритих даних є бажаним, але не єдиним критерієм відбору. При відборі виконавця, увага також приділятиметься цікавості і втілюваності запропонованих ідей.